## 签名验签服务器
项目/产品月度计划
序号 | 项目 | 产品 | 阶段 | 任务 | 任务描述 | 人员 | 工作量 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 完成情况 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 产品过检 | 签名验签时间戳服务器 | 测试 | 测试 | 测试签名验签时间戳二合一产品功能 | 贺瑞兵 | 2 | 2026-10-10 | 2026-10-12
2 |  |  |  |  | 测试签名验签时间戳二合一产品性能 | 贺瑞兵 | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-13
3 |  |  | 文档编制 | 文档编制 | 修改认证委托材料一致性承诺、商用密码产品认证委托书和技术工作总结报告 | 贺瑞兵 | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14
4 |  |  |  |  | 修改安全性设计报告、密码模块分级检测申请材料 | 贺瑞兵 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15
[5 empty] | 修改用户手册 | 贺瑞兵 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16
[5 empty] | 修改产品实物图等其他商密过检材料 | 贺瑞兵 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19
5 |  |  | 开发 | 开发 | 针对过检版本的产品调整 | 李光华 | 2 | 2026-10-14 | 2026-10-16
6 |  |  |  |  | 部署过检用服务器 | 贺瑞兵 | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20
7 |  |  |  |  | 优化签名验签时间戳二合一产品性能 | 贺瑞兵 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27
8
9
10
11
12

## 堡垒机
项目/产品月度计划
序号 | 项目 | 产品 | 阶段 | 任务 | 任务描述 | 人员 | 工作量 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 完成情况 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 |  | 堡垒机 | 开发 | 开发 | SSH网关目标主机指纹校验功能 | 张伟 | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08
2 |  |  |  |  | 增加服务间接口的网络层隔离 | 张伟 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09
3 |  |  |  |  | 增加WebSSH的Origin校验功能 | 张伟 | 1 | 2026-10-10 | 2026-10-10
4 |  |  |  |  | 完善口令到期后仍可继续使用问题 | 张伟 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12
5 |  |  |  |  | 会话强制中断，管理员不能把一条正在进行的运维会话掐断 | 张伟 | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-13
6 |  |  |  |  | 完善桌面客户端功能 | 张伟 | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14
7 |  |  |  |  | 增加高危命令告警 | 张伟 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15
8 |  |  |  |  | 增加RDP与VNC没有画面通道 | 张伟 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16
9 |  |  |  |  | 增加Oracle连接功能 | 张伟 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19
10 |  |  |  |  | UKEY证书快过期提醒和过期校验 | 张伟 | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20
11 |  |  |  |  | 完善短信验证码功能 | 张伟 | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21
12 |  |  |  |  | 多节点会话调度与录像共享功能 | 张伟 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22
13 |  |  |  |  | 接入密码卡参与密码运算 | 张伟 | 1 | 2026-10-23 | 2026-10-23
14 |  |  |  |  | 外部 CA 的吊销检查 | 张伟 | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26
[5 empty] | 完成todo功能列表 | 张伟 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28
15 |  |  |  |  | 负载集群功能增加 | 张伟 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30
16 |  |  | 调研 | 调研 | 参考其他厂家堡垒机资料，整理堡垒机额外功能点 | 贺瑞兵 | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09
17 |  |  | 测试
18
19

## 云服务器密码机
项目/产品月度计划
序号 | 项目 | 产品 | 阶段 | 任务 | 任务描述 | 人员 | 工作量 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 完成情况 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 |  | 云服务器密码机 | 研发 | 产品熟悉 | 熟悉云服务器密码机产品，修改和完善用户手册 | 陈诚 | 3 | 2026-10-08 | 2026-10-10
2 |  |  |  | 文档编制 | 修改规划需求设计文档中虚拟机虚拟化相关内容 | 贺瑞兵 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21
3 |  |  |  | 功能测试 | 测试金科密码卡docker方案下的配置、性能和稳定性 | 贺瑞兵 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22
4 |  |  |  | 功能迭代 | 增加云服务器密码机docker化功能，与kvm功能兼容，通过配置选择 | 陈诚 | 3 | 2026-10-12 | 2026-10-14
5 |  |  |  | 功能修改 | 优化云服务器密码机管理接口 | 陈诚 | 2 | 2026-10-15 | 2026-10-16
6 |  |  |  | 功能开发 | 参考服务器密码机增加虚拟密码机集群功能 | 陈诚 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19
7 |  |  |  | 功能调研 | 调研云服务器密码机的漂移功能 | 陈诚、贺瑞兵 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24
8 |  |  |  | 功能开发 | 云服务器密码机漂移功能开发 | 陈诚 | 3 | 2026-10-26 | 2026-10-28
9
云服务器密码机使用bond和桥接后重启偶发网络配置掉线
云服务器密码机虚拟机接口服务启动失败

## 个人计划-贺瑞兵
研发员工计划表
序号 | 项目 | 个人任务 | 预估工作量 (人天) | 应投工作量（人天） | 实际工作量 (人天) | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物 | 备注
1 | 堡垒机 | 参考其他厂家堡垒机资料，整理堡垒机额外功能点 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-08 | 2026-10-09
2 | 签名验签时间戳服务器 | 测试签名验签时间戳二合一产品功能 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-10 | 2026-10-12
3 |  | 测试签名验签时间戳二合一产品性能 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-13
|  | 优化签名验签时间戳二合一产品性能 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27
4 |  | 修改认证委托材料一致性承诺、商用密码产品认证委托书和技术工作总结报告 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-14 | 2026-10-14
5 |  | 修改安全性设计报告、密码模块分级检测申请材料 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15
6 |  | 修改用户手册 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16
7 |  | 修改产品实物图等其他商密过检材料 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-19
8 |  | 部署过检用服务器 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-20 | 2026-10-20
9 | 云服务器密码机 | 修改规划需求设计文档中虚拟机虚拟化相关内容 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21
10 |  | 测试金科密码卡docker方案下的配置、性能和稳定性 | 1 | 1 | 1 | 2026-10-22 | 2026-10-22
11 |  | 调研云服务器密码机的漂移功能 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-24
|  | 项目协调管理 | 1

## 个人计划-张伟
研发员工计划表
序号 | 项目 | 个人任务 | 预估工作量 (人天) | 应投工作量（人天） | 实际工作量 (人天) | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物 | 备注
1 | 堡垒机 | SSH网关目标主机指纹校验功能 | 1 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-08
2 |  | 增加服务间接口的网络层隔离 | 1 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-09
3 |  | 增加WebSSH的Origin校验功能 | 1 |  |  | 2026-10-10 | 2026-10-10
4 |  | 完善口令到期后仍可继续使用问题 | 1 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-12
5 |  | 会话强制中断，管理员不能把一条正在进行的运维会话掐断 | 1 |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-13
6 |  | 完善桌面客户端功能 | 1 |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-14
7 |  | 增加高危命令告警 | 1 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-15
8 |  | 增加RDP与VNC没有画面通道 | 1 |  |  | 2026-10-16 | 2026-10-16
9 |  | 增加Oracle连接功能 | 1 |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-19
10 |  | UKEY证书快过期提醒和过期校验 | 1 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-20
11 |  | 完善短信验证码功能 | 1 |  |  | 2026-10-21 | 2026-10-21
12 |  | 多节点会话调度与录像共享功能 | 1 |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-22
13 |  | 接入密码卡参与密码运算 | 1 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-23
14 |  | 外部 CA 的吊销检查 | 1 |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-26
15 |  | 完成todo功能列表 | 2 |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28
16 |  | 负载集群功能增加 | 2 |  |  | 2026-10-29 | 2026-10-30

## 个人计划-陈诚
研发员工计划表
序号 | 项目 | 个人任务 | 预估工作量 (人天) | 应投工作量（人天） | 实际工作量 (人天) | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物 | 备注
1 | 云服务器密码机 | 熟悉云服务器密码机产品，修改和完善用户手册 | 3 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-10
2 |  | 增加云服务器密码机docker化功能，与kvm功能兼容，通过配置选择 | 3 |  |  | 2026-10-12 | 2026-10-14
3 |  | 优化云服务器密码机管理接口 | 2 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-16
4 |  | 参考服务器密码机增加虚拟密码机集群功能 | 1 |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-19
5 |  | 调研云服务器密码机的漂移功能 | 1 |  |  | 2026-10-23 | 2026-10-23
6 |  | 云服务器密码机漂移功能开发 | 3 |  |  | 2026-10-26 | 2026-10-28

## 个人计划-李光华
研发员工计划表
序号 | 项目 | 个人任务 | 预估工作量 (人天) | 应投工作量（人天） | 实际工作量 (人天) | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 交付物 | 备注
1 | 签名验签时间戳服务器 | 针对过检版本的产品调整 | 2 |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-16

## 月度目标
人员 | 产品/项目 | 月度考核目标 | 工作量 | 备注
贺瑞兵 | 签名验签时间戳服务器 | 测试签名验签时间戳性能和功能 | 3
|  | 编写签名验签时间戳过检文档 | 4
|  | 完成签名验签时间戳性能优化 | 2
|  | 部署签名验签时间戳设备 | 1
李光华 |  | 修改签名验签时间戳功能满足过检 | 2
张伟 | 堡垒机 | 堡垒机完成剩余todo功能形成初版 | 18
贺瑞兵 |  | 参考其他厂家堡垒机资料，整理堡垒机额外功能点 | 2
贺瑞兵 | 云服务器密码机 | 完成规划需求设计文档中虚拟机虚拟化相关内容 | 2
陈诚 |  | 熟悉云服务器密码机产品，修改和完善用户手册 | 3
陈诚 |  | 完成云服务器密码机docker化 | 3
陈诚 |  | 完成优化云服务器密码机管理接口 | 2
陈诚 |  | 完成虚拟密码机集群功能 | 1
贺瑞兵、陈诚 |  | 调研云服务器密码机的漂移功能 | 1
陈诚 |  | 云服务器密码机漂移功能开发 | 3
贺瑞兵 | 项目管理 | 项目协调管理 | 1